## Qualitätsziele
Priorität	Ziel	Szenario
1	Korrektheit	Software folgt Benutzereingabe, / es sei den Dieser verletzt / Die Zugriffsrechte
2	Konsistenz	Gespeicherte Daten sind / Eindeutig (nicht redundant)
3	Benutzerfreundlichkeit	Ansprechendes und / Intuitives User-Interface
4	Zuverlässigkeit	eCourse läuft sicher, frei von / Abstürzen
5	Portabilität	Hardware lässt sich (mit akzeptablen / Aufwand) an einen anderen / Standort bringen

## Randbedingungen
Ursache	Randbedingung	Erläuterung
organisatorisch	Scrum	Dadurch, dass die Software / agil entwickelt wird, finden / Regelmäßige Meetings statt
übergreifend	Programimierrichtlinien	siehe Programmierrichtlinien.pdf
	Versionierungs- / Richtlinen
	Namens- / Konventionen
zeitlich	Bearbeitungszeit	Projekt und Dokumentation / Haben unverrückbare / Deadline

## fachlicher_kontext
aktion	Nutzer-rolle			daten
	student	dozent	admin	eingabe	ausgabe
login	ja	ja	ja
registrierung
kurs erstellen	nein	ja	ja
kursteilnehmer hinzufügen	nein	ja	ja
kursteilnehmer entfernen	nein	ja	ja
datein hochladen	ja	ja	ja
studenten löschen	nein	nein	ja
kurse löschen	nein	ja	ja
dateien runterladen	ja	ja	ja
bewertung eingeben	nein	ja	nein
bewertung freischalten	nein	nein	ja

## Entwurfsentscheidungen
Software/Programme/Plugins	Name	Erklärung
Versionierungsverwaltung	Git	Jeder hatte schon einen Account / Hat sich in der Vergangenheit / Zuverlässig gezeigt
Framework	Bootstrap
	Django	ideal für WebDev mit Python / Viele nützliche integrierte Dinge
Datenbank	sqlite	bereits in django integriert, durch / Abstrahierung kann DB / Ausgetauscht werden

## Risiken_usw
Ursache	Ausmaß	Risiko	Auswirkung	Wahrscheinlichkeit	Vermeidung
Anforderungen	Produkt	Ungenügende Anforderungsanalyse	ernst	hoch
		Im Produkteinsatz stellt sich heraus, dass mit wachsender Benutzerzahl Einbrüche hinsichtlich der Performance einhergehen. Als Folge können nicht alle Funktionen Effektiv und effizient genutzt werden . Die Nutzvorteile sind eingeschränkt.	tolerierbar	hoch
Extern	Produkt	Höhere Gewalt beeinflusst das Projekt	tolerierbar	gering
Kommunikation	Team	Probleme werden nicht offen angesprochen	ernst	mittel	Offenheit im Team fördern
		Probleme bei der Programmierung werden zu lange nicht angesprochen	ernst	mittel	Offenheit im Team fördern
		Fehlende Dokumente	ernst	mittel	Dokumente als Tasks in Sprints aufnehmen
Management	Produkt	unrealistische Zeitplanung	ernst	hoch	Puffer einplanen
		fehlende Dokumentation	ernst	hoch	Team zur Dokumentation anhalten
		vergessene und nachträglich hinzugefügte Tasks	ernst	mittel	Daily Scrums
		zu viel Kommunikation	gering	gering	Zeitmanagment in Meetings
	Team	schlechter Informationsfluss	ernst	gering	Offenheit im Team fördern
		Unklare Befugnisse: Es ist unklar, wer die Autorität hat ein Projektziel durchzusetzen	tolerierbar	gering	Kommunikation, DailyScrums
Produktumfang	Produkt	Komplexität wird unterschätzt	ernst	mittel
		Im Zeitverlauf über die Entwicklungsphasen wird keine klare Linie verfolgt, sondern es gibt ständig neue und wechselnde Wünsche nach Funktionen; die an die SW gestellten Anforderungen werden kontinuierlich verändert.	niedrig	gering	Kommunikation, Einhaltung des Lasten- und Pflichtenheftes
		Nicht umsetzbares Design	ernst	mittel	Kommunikation
Systemarchitektur	Produkt	Ungenügende Spezifikationen von Schnittstellen	ernst	hoch	Anforderungsanalyse
		Komponenten arbeiten nicht zusammen	ernst	mittel
		Nur teilweise erfahren SW-Entwickler	tolerierbar	hoch
		Komponeneten laufen nicht stabil	ernst	mittel
		Probleme mit Projektmanagemensystem	ernst	gering	Alternativen bereithalten
	Steakholder	Sicherheitslücken	ernst	mittel	Saubere Implementierung
		Testumgebung für Integrationstests / Sind nicht verfügbar	ernst	gering	Frühzeitig erkennen
Team	Produkt	Nur teilweise erfahren SW-Entwickler	ernst	hoch	Pairprogramming
		Mangehafte Zeitplanung	tolerierbar	mittel	Kommunikation
		Implementierung unnötiger Eigenschaften und keine Entwicklung einer der Anforderung entsprechenden Eigenschaft	mitel	gering	Offenheit im Team fördern
		Nicht genügend Entwickler	ernst	mittel	Scope
		Austausch/ Wegfall von Personal (Exmatrikulation o. ä.)	mittel	gering
		Einsatz neuer, unbekannter Tools	tolerierbar	hoch	Wiki
		Mitarbeiter müssen sich in Tools einarbeiten	tolerierbar	hoch	Kommunikation
		Mangelnde Leistung, Engament	ernst	mittel	Kommunitkation
		Negative Einstellung gegenüber des Projektes	ernst	gering	Offenheit im Team fördern
	Team	Geringe Motivation	ernst	mittel	Zeitplan einhalten